## 1.トップ画面
単体テスト仕様書 |  |  | 1.トップ画面
No | 分類 | 確認条件 |  | 結果 | 実施者 | 実施日 | 結果 | 不具合内容 | 修正日
1 | 表示 | ブラウザよりURL「http://localhost:8080/W_Project/return」を指定しアクセス |  | 「ｗ」のトップ画面を表示することを確認 | 田島 | 2024-04-04 | 〇
2 | 表示 | 画面レイアウト |  | 画面設計書のレイアウト通りに表示されていることを確認 | 田島 | 2024-04-04 | 〇
|  |  |  | ①ロゴ ②ルール説明文 ③ゲームスタートボタン「Wをはじめる」 ④過去作品を見る「みんなのW」 ⑤指定した背景色（黄色） ⑥指定したボタンの色(青色) |  |  | ○
○
3 | 表示 | 画面レイアウト |  | 画面下部に、 「※このアプリは音が出ます。端末で音量設定をしてください」 の注意喚起が表示されていること | 松尾 | 2024-04-11 | ○
4 | 画面遷移 | 「Wをはじめる」ボタンをクリック |  | 「2．人数選択画面」に遷移 | 田島 | 2024-04-05 | ○
5 |  | 「みんなのW」ボタンをクリック |  | 「7.みんなのW画面」に遷移 | 田島 | 2024-04-05 | ○
6 | BGM | トップ画面が表示されて10秒経過する |  | 音が再生されることを確認 | 松尾 | 2024-04-11 | ○

## 2.人数選択画面
単体テスト仕様書 |  |  | 2.人数選択画面
No | 分類 | 確認条件 |  | 結果 | 実施者 | 実施日 | 結果 | 不具合内容 | 修正日
1 | 表示 | 「1.トップ画面」の「Wをはじめる」ボタンを クリックする |  | 遊ぶ人数を選択する画面を表示することを確認 | 田島 | 2024-04-05 | ○
2 |  | 画面レイアウト |  | 画面設計書のレイアウト通りに表示されていることを確認 | 田島 | 2024-04-05 | ○
①遊ぶ人数を選択する旨のテキストを表示 ②「ひとり」「ふたり」「さんにん」「よにん」ボタンを表示 ③指定した背景色(黄色) ④指定したボタンの色(青色)及びボタンのアイコン
3 | 画面遷移 | 「ひとり」ボタンをクリック |  | 「3.お題入力画面」に遷移 ※入力画面が1回表示される | 松尾 | 2024-04-05 | ○
4 |  | 「ふたり」ボタンをクリック |  | 「3.お題入力画面」に遷移 ※入力画面が2回表示される | 松尾 | 2024-04-05 | ○
5 |  | 「さんにん」ボタンをクリック |  | 「3.お題入力画面」に遷移 ※入力画面が3回表示される | 松尾 | 2024-04-05 | ○
6 |  | 「よにん」ボタンをクリック |  | 「3.お題入力画面」に遷移 ※入力画面が4回表示される | 松尾 | 2024-04-05 | ○
7 |  | 「トップへ戻る」ボタンをクリック |  | 「１．トップ画面」に遷移 | 松尾 | 2024-04-11 | ○

## 3.お題入力画面
単体テスト仕様書 |  |  | お題入力画面
No | 分類 | 確認条件 |  | 結果 | 実施者 | 実施日 | 結果 | 不具合内容 | 修正日
1 | 初期表示 | 人数選択画面で「ひとり」を選ぶ |  | ランダムに選ばれたお題回答画面が出力されること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
2 |  | 人数選択画面で「ふたり」を選ぶ |  | ランダムに選ばれたお題回答画面が出力されること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
3 |  | 人数選択画面で「さんにん」を選ぶ |  | ランダムに選ばれたお題回答画面が出力されること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
4 |  | 人数選択画面で「よにん」を選ぶ |  | ランダムに選ばれたお題回答画面が出力されること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
5 |  | 画面レイアウト |  | 設計書のレイアウト通りに表示されていること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
6 |  | 表示されるお題が「いつ」のとき |  | 回答欄のテキストボックスの右側に「、」が表示されていること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
7 |  | 表示されるお題が「どこで」のとき |  | 回答欄のテキストボックスの右側に「で」が表示されていること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
8 |  | 表示されるお題が「だれが」のとき |  | 回答欄のテキストボックスの右側に「が」が表示されていること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
9 |  | 表示されるお題が「なにを」のとき |  | 回答欄のテキストボックスの右側に何も表示されていないこと | 松尾 | 2024-04-05 | ○
10 |  | お題入力テキストボックスの初期値 |  | 空白となっていること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
11 |  | 名前入力テキストボックスの初期値 |  | 空白となっていること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
12 | お題回答 | 表示されるお題が「いつ」のとき |  | お題の回答が未入力の状態で完了ボタンが押せないこと | 松尾 | 2024-04-05 | ○
13 |  |  |  | お題の回答が入力済みで、名前入力欄が空欄のとき、完了ボタンが押せること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
14 |  |  |  | 完了ボタンを押した際にデータベースへお題の回答と名前が登録されること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
15 |  | 表示されるお題が「どこで」のとき |  | お題の回答が未入力の状態で完了ボタンが押せないこと | 松尾 | 2024-04-05 | ○
16 |  |  |  | お題の回答が入力済みで、名前入力欄が空欄のとき、完了ボタンが押せること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
17 |  |  |  | 完了ボタンを押した際にデータベースへお題の回答と名前が登録されること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
18 |  | 表示されるお題が「だれが」のとき |  | お題の回答が未入力の状態で完了ボタンが押せないこと | 松尾 | 2024-04-05 | ○
19 |  |  |  | お題の回答が入力済みで、名前入力欄が空欄のとき、完了ボタンが押せること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
20 |  |  |  | 完了ボタンを押した際にデータベースへお題の回答と名前が登録されること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
21 |  | 表示されるお題が「なにを」のとき |  | お題の回答が未入力の状態で完了ボタンが押せないこと | 松尾 | 2024-04-05 | ○
22 |  |  |  | お題の回答が入力済みで、名前入力欄が空欄のとき、完了ボタンが押せること | 松尾 | 2024-04-05 | ○
23 |  |  |  | 完了ボタンを押した際にデータベースへお題の回答と名前が登録されること | 松尾 | 2024-04-05 | × | 「なにを」のお題の回答が「だれが」データベースへ登録される | 2024-04-05
24 | 画面遷移 | 規定回数のお題を回答する |  | 結果出力待ち画面へ遷移する | 松尾 | 2024-04-05 | ○
25 | BGM | 画面遷移後の音を確認 |  | 音が再生されることを確認 | 立石 | 2024-04-11 | 〇

## 4.結果出力待ち画面
単体テスト仕様書 |  |  | 結果出力待ち画面
No | 分類 | 確認条件 |  | 結果 | 実施者 | 実施日 | 結果 | 不具合内容 | 修正日
1 | 初期表示 | 画面レイアウト |  | 設計書のレイアウト通りに表示されていること | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
2 |  | GIF画像 |  | 水瓶を混ぜる動きをしていること | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
3 |  | BGM |  | 音が流れること、また音量が適切なこと | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
4 | 画面遷移 | 結果出力待ち画面表示後 |  | データベース処理後にアニメーション画面へ遷移する事 | 松尾 | 2024-04-11 | ○

## 5.結果アニメーション画面
単体テスト仕様書 |  |  | 結果アニメーション画面
No | 分類 | 確認条件 |  | 結果 | 実施者 | 実施日 | 結果 | 不具合内容 | 修正日
1 | 初期表示 | 画面レイアウト |  | 文字がいつ、どこで、・・・の順番で表示されているか | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
2 |  | 画面レイアウト |  | 1.5秒間隔で、次の表示がされるか | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
3 | 画面遷移 | 結果アニメーション画面が表示されて 7秒が経過する |  | 【6.終わり画面】へリダイレクトする | 奥平 | 2024-04-11 | 〇

## 6.終わり画面
単体テスト仕様書 |  |  | 終わり画面
No | 分類 | 確認条件 |  | 結果 | 実施者 | 実施日 | 結果 | 不具合内容 | 修正日
1 | 初期表示 | 画面レイアウト |  | 文字がいつ、どこで・・・の順番で表示されているか | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
2 |  | 画面レイアウト |  | 作成者が表示されているか | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
3 |  | BGM |  | 音が流れること、また音量が適切なこと | 立石 | 2024-04-11 | 〇
4 | 画面遷移 | もう一度遊ぶボタンを押す |  | 【2.人数確認画面】に遷移 | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
5 |  | 終るボタンを押す |  | 【1.スタート画面】に遷移 | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
6 |  | みんなのWを見るボタンを押す |  | 【7.みんなのW画面/最新投稿】に遷移 | 立石 | 2024-04-11 | 〇

## 7.みんなのW画面
単体テスト仕様書 |  |  | みんなのW画面
No | 分類 | 確認条件 |  | 結果 | 実施者 | 実施日 | 結果 | 不具合内容 | 修正日
1 | 初期表示 | 画面レイアウト（人気のW） |  | いいねの降順に15件が表示されていること | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
2 |  | 画面レイアウト（日付検索W） |  | 指定された日付で、ランダムに 15件が表示されていること | 奥平 | 2024-04-15 | 〇
3 |  | 画面レイアウト（日付検索W） |  | 初回アクセス時にカレンダーのみが表示されていること | 奥平 | 2024-04-15 | × | 初回アクセス時に 投稿も表示されてしまう | 2024-04-15
4 |  | 画面レイアウト（日付検索W） |  | 「日付を選択して検索ボタンを押してね！」が表示されること | 奥平 | 2024-04-15 | 〇
5 |  | 画面レイアウト（最新のW） |  | 作成日の昇順に15件表示されていること | 奥平 | 2024-04-12 | 〇
6 |  | 画面レイアウト |  | 設計書のレイアウト通りに表示されていること | 松尾 | 2024-04-11 | 〇
7 | 画面遷移 | 「日付検索W」画面で カレンダーの日付を選択する |  | 指定された日付の投稿が15件表示される | 奥平 | 2024-04-15 | 〇
8 |  | 戻るボタンを押す |  | 【1.スタート画面】に遷移する | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
9 |  | 日付を選択して検索ボタンを押す |  | 日付検索後画面に遷移する | 奥平 | 2024-04-15 | 〇
10 | 表示遷移 | いいねボタンを押す |  | 投稿文のいいねの数が増える | 奥平 | 2024-04-11 | 〇
11 |  | いいねボタンを押す |  | いいねを押す前に表示されていた ページ、日付を保持していること | 奥平 | 2024-04-15 | 〇
12 |  | 最新投稿画面の時 |  | 人気のWボタンを押すと 「みんなのW画面」に遷移する | 松尾 | 2024-04-11 | ○
13 |  | 人気のW画面の時 |  | 最新投稿ボタンを押すと 「最新投稿」に遷移する | 松尾 | 2024-04-11 | ○